## Октябрь
ГРАФИК РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
О |  |  | К |  |  | Т |  |  | Я |  |  | Б |  |  | Р |  |  | Ь
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2
1
3
5
4
6
7
[12 empty] | 8 | [14 empty] | 9
I этап - До работы над проектом
1 - Исследование проблемы.
2 - Определение предварительных знаний учащихся.
3 - Составление плана проекта.
II этап - Работа над проектом
4 - Выбор формы и названия коллективного продукта.
5 - Составление списка ресурсов.
6 - Составление плана поиска информации.
7 - Поиск информации.
8 - Оформление составных частей коллективного продукта.
9 - Оценивание результатов работы групп.

## Ноябрь
ГРАФИК РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
| Н |  |  | О |  |  | Я |  |  | Б |  |  | Р |  |  | Ь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
10
9
[10 empty] | 11 | [6 empty] | 12
II этап - Работа над проектом
9 - Оценивание результатов работы групп.
10 - Самооценка навыков сотрудничества в группе.
11 - Обсуждение структуры коллективного продукта.
12 Создание коллективного продукта.

## Декабрь
ГРАФИК РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
| Д |  |  | Е |  |  | К |  |  | А |  |  |  | Б |  |  | Р |  |  | Ь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
12
II этап - Работа над проектом
12 - Создание коллективного продукта.

## Январь-апрель
ГРАФИК РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
Я | Н | В | А | Р | Ь | Ф | Е | В | Р | А | Л | Ь | М | А | Р | Т | А | П | Р | Е | Л | Ь
Я: 1; Ь: 31; ГРАФИК РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ Ф: 1; ГРАФИК РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ Ь: 29; ГРАФИК РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ М: 1 |  |  | 31 | 1 |  |  |  |  | 30
Я: 13 | [8 empty] | 14
II этап - Работа над проектом
13 - Проведение эксперимента.
14 - Отчёт.

## Май
ГРАФИК РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
| М |  |  |  | А |  |  |  | Й
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 14 | [13 empty] | 15
|  | III этап - После завершения работы над проектом | [12 empty] | 16 | [6 empty] | 17
14 - Подготовка презентации коллективного продукта.
15 - Презентация коллективного продукта.
16 - Оценка коллективного продукта.
17 - Итоговое оценивание.