ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Авторский коллектив и учебно-методический центр Образовательной системы «Школа 2100» предлагает коллективу вашего образовательного учреждения включиться в сетевой региональный методический проект: «Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата через внедрение комплекса технологий деятельностного типа Образовательной системы «Школа 2100» в массовую практику начальной и основной школы». Организационная форма проекта может быть уточнена в соответствии с действующими в регионе положениями по экспериментальной и инновационной работе. Время осуществления проекта – 3 (5) лет:  с сентября 2012 по август 2015 и с возможностью продления проекта до 2017 года. Далее проект именуется кратко: «Реализация ФГОС через внедрение комплекса технологий «Школы 2100».

ЦЕЛЬ проекта (региональной инновационной площадки) – отработать механизм внедрения в массовую школу комплекса технологий Образовательной системы «Школы 2100»:

- технологии проблемного диалога – обучение ребят самостоятельной постановке цели (проблемы) и поиску решения (в т.ч. открытию нового знания);

- технологии продуктивного чтения – обучение ребят смысловому чтению, извлечению информации, данной в явном и неявном виде;

- технологии оценивания учебных успехов – обучение ребят адекватной самооценке своих результатов по видам действий и по уровням сложности;

- других технологий (проектной технологии, технологии решения жизненных задач, технологии организации групповой работы и т.д.);

- технологии организации преемственности («8 шагов») – порядок совместных действий педагогов начального и основного звена по установлению единых целей, технологий и содержательных линий при переходе учеников из 4-го в 5-й класс.

Внедрять этот комплекс технологий необходимо для того, чтобы:

- помочь всем педагогам и коллективам, выбравшим УМК «Школы 2100», в переходе к работе по ФГОС, избежать ситуации, при которой педагоги неэффективно пользуются новыми для них учебниками и пособиями;

- обеспечить преемственность начального и основного звена при переходе на новые образовательные стандарты;

- получить новый образовательный результат в виде системного развития у учеников всех групп универсальных учебных действий.

Основное СОДЕРЖАНИЕ  работы в проекте  (этапы)

Предварительный этап (весна 2012 г. – октябрь 2012 г.):

- соглашение со школами об их включении в проект «Реализация ФГОС через внедрение комплекса технологий «Школы 2100»:

1) школам, давно и успешно использующим УМК «Школа 2100» (в 1–4-х классах и, возможно, в 5–9-х классах) предлагается сообщить о своем желании участвовать в проекте региональному координатору или координатору от УМЦ «Школа 2100» Сизовой Е.В.  (fip_region@school2100.com) Это означает готовность данного образовательного учреждения работать в режиме распространения технологий «Школы 2100» в начальном и основном звене. В перспективе – возможность получения сертифицированного статуса «Школа – методический центр, участвующий в проекте «Реализация ФГОС через внедрение комплекса технологий «Школы 2100»;

2)  школам, только осваивающим работу по УМК «Школа 2100» (например, только в 1–2-х классах) предлагается заключить с Учебно-методическим центром «Школы 2100» договор о базовой площадке, участвующей в проекте «Реализация ФГОС через внедрение комплекса технологий «Школы 2100» и заполнить Паспорт школы. Это означает готовность системно внедрять комплекс технологий «Школы 2100» с 1–2-го класса, потом и с 5-го класса; готовность выстраивать преемственность начального и основного звена по системе «Школа 2100», прежде всего на уровне целей, технологий, а при готовности педагогического коллектива и на уровне использования единых предметных линий УМК;

- образование территориальных сетей школ, где вокруг одной школы, готовой распространять технологии, объединятся несколько школ – базовых площадок для взаимного обмена положительным опытом личностно ориентированного развивающего образования, проведения совместных семинаров, мастер-классов, практикумов по внедрению комплекса технологий, по программам и методическим материалам, предоставленным УМЦ «Школа 2100», с регулярным участием авторов и методистов нашей системы;

- составление программ повышения квалификации через курсы, систему обучающих семинаров, в сотрудничестве школ, окружных методических служб, УМЦ «Школы 2100»  и других партнеров проекта (региональных институтов повышения квалификации работников образования  и т.п.).

1-й год проекта (2012/2013 уч. год):

- комплексная входная диагностика (УУД, предметная, другие формы);

- углубленные курсы для педагогов школ – действующих и потенциальных методических центров по ОС «Школа 2100» по теме «Методы распространения комплекса технологий «Школы 2100» как средство реализации ФГОС в начальной и основной школе»  (смешанная группа педагогов начального и основного звена);

- начало внедрения  комплекса технологий через курсы и обучающие семинары для педагогов школ, начинающих освоение «Школы 2100» в 1–2 и 5-м классе. В основной школе допускается начало освоения системы «Школа 2100» через использование комплекса технологий на любом, привычном педагогу УМК.

2-й год проекта (2013/2014 уч. год):

- продолжение распространения комплекса технологий – обучающие семинары на базе действующих и потенциальных методических центров по ОС «Школа 2100» для педагогов, продолжающих освоение «Школы 2100» в 1–3 и 5–6-х классах;

- переход педагогов основного звена, освоивших технологии «Школы 2100», на УМК «Школа 2100» с 5-го класса.

3-й год проекта (2014/2015 уч. год):

- продолжение распространения комплекса технологий через  обучающие семинары для педагогов школ, продолжающих освоение системы «Школа 2100» в 1–4 и 5–7-х классах;

- начало реализации технологии организации преемственности «8 шагов» в 4-х классах с участием педагогов будущих 5-х классов;

- комплексная диагностика результатов учеников на выходе из начальной школы.

4-й год проекта (2015/2016 уч. год):

- продолжение распространения комплекса технологий через обучающие семинары и курсы для новых педагогов школ, продолжающих освоение «Школы 2100» в 1–4, 5–9, 10–11-х классах;

- завершение реализации технологии преемственности «8 шагов» – переход первой параллели детей, учившихся по ФГОС, из начальной в основную школу;

- комплексная диагностика учащихся  5–6-х классов.

5-й год проекта (2016/2017 уч. год):

- завершение (в основном) распространения комплекса технологий: проведение серии открытых семинаров, подготовленных разными школами, работающими по ОС «Школа 2100» с 1-го по 11-й класс;

- комплексная диагностика результатов учеников 3–4 и 7–9-х классов;

- психолого-педагогическая диагностика образовательной среды школ – участниц проекта (единая для всех ступеней школы).

Итог – для осмысления и принятия решения об участии в проекте

| Что дает школе участие в проекте? | Что для этого придется сделать? |
| --- | --- |
| - Развитие у учеников системы универсальных учебных действий – главных составляющих нового образовательного результата ФГОС. - Постоянную методическую помощь со стороны авторов и методистов «Школы 2100». - Системное повышение квалификации педагогов начальной и основной школы, преодоление проблемы преемственности внутри образовательного учреждения. - Статус Школа – методический центр, участвующий в проекте «Реализация ФГОС через внедрение комплекса технологий «Школы 2100» / Базовая площадка, участвующая в проекте «Реализация ФГОС через внедрение комплекса технологий «Школы 2100». | - Заявить о своем намерении региональному координатору/ заключить договор с УМЦ «Школа 2100», заполнить Паспорт школы. - Создать команду педагогов, которая будет внедрять комплекс технологий, перестраивать свою работу с целью кардинального увеличения доли самостоятельности и активности учеников; договариваться о единой позиции педагогов начальной и основной школы. - Регулярно направлять учителей на мероприятия ПК (курсы, семинары) или проводить их на своей базе. |

Надеемся на ваш выбор в пользу успешного сотрудничества ради развития наших детей.

От совета координаторов Образовательной системы «Школа 2100»

Вахрушев Александр Александрович – член-корреспондент АПСН, кандидат биологических наук, автор учебников, координатор естественнонаучного направления в Образовательной системе «Школа 2100» (тел. 8-916-141-67-40, е-mail: shuravahrushev@mail.ru );

Данилов Дмитрий Даимович – кандидат исторических наук, автор учебников, координатор направления «История и обществознание» в Образовательной системе «Школа 2100» (тел. 8-916-396-96-28, e-mail: danilovod@mail.ru);

Козлова Светлана Александровна – автор учебников, координатор направления «Математика» в Образовательной системе «Школа 2100» (тел. 8-926-810-04-71, e-mail: svk154@yandex.ru).

От УМЦ «Школа 2100» – методист по работе с регионами, координатор проекта (e-mail: fip_region@school2100.com).