ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА

«Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата через внедрение комплекса технологий деятельностного типа Образовательной системы «Школа 2100» в массовую практику начальной и основной школы»

Уважаемые коллеги! Благодарим вас за участие в проекте!

Приводим план мероприятий, которые необходимо осуществить в вашей школе – участнице проекта в первом полугодии первого года участия в проекте (напоминаем, что основными направлениями на этот год являются: 1. Внедрение в школе не менее одной из технологий ОС «Школа 2100»; 2. Проведение входной диагностики; 3. Подготовка в школе одного-двух учителей-тьюторов (через разные формы курсов).

Цикл освоения любой выбранной педколлективом технологии  можно посмотреть в файле Условия внедрения комплекса технологий. Описание одного цикла внедрения. на стр. http://www.school2100.ru/school2100/realizaciya_fgos/presentations.php .

С осени 2013 г. основной формой отчета по проекту являются видеозаписи уроков, проведенных с соблюдением образовательных технологий деятельностного типа ОС "Школа 2100". К видеозаписям должны быть приложены таблицы с комментариями учителя (подробные требования будут высланы позже). Эти материалы по окончании первого полугодия (до 15 января) просим отправить региональному координатору (если есть). Если ваша школа работает без регионального координатора, материалы будем принимать на почту fip_region@school2100.com или на почтовый адрес: 111123 г.Москва а/я 2,  ООО «Баласс», УМЦ «Школа 2100».

| Пример- ные сроки | Краткое описание мероприятия | Какими материалами можно воспользоваться, где их найти ВНИМАНИЕ: количество материала предлагается с избытком, вы можете выбрать те средства, которые окажутся вам наиболее удобны для достижения целей того или иного мероприятия. | Отчет, предоставляемый региональному координатору или в УМЦ ОС «Школа 2100» |
| --- | --- | --- | --- |
| Конец сентября – начало октября | 1. Установочный семинар по проекту. План: - цель проекта; - краткое знакомство с технологиями ОС «Школа 2100»; - утверждение программы проекта первого года (на основе предложенной в данной таблице) и сроков внедрения технологий в ОУ. | См.: 4. Цели и задачи проекта – программа ФИП РАО «Реализация ФГОС… через внедрение технологий «Школы 2100»на странице http://www.school2100.ru/school2100/realizaciya_fgos/dokumenty.php См.: 1.Общая презентация о проекте , а также 2.Презентация трех технологий комплекса «Школы 2100» (с примерами). на странице http://www.school2100.ru/school2100/realizaciya_fgos/presentations.php Можете воспользоваться материалами вебинаров со стр. http://www.school2100.ru/kursy/webinars/ На странице http://www.school2100.ru/school2100/realizaciya_fgos/dokumenty.php вы увидите 5. Обращение к руководителям образовательных учреждений о поддержке участников инновационной работы , которое можно распечатать и предложить администрации школы для ознакомления. |  |
| Конец сентября – октябрь | Комплексная входная диагностика (УУД, предметная, другие формы – олимпиады, анкетирование учителей и т.п.). | Любые доступные вашему ОУ виды диагностики. Подробнее см. в документе «1. Инструкция по проведению стартовой диагностики …» со страницы http://www.school2100.ru/school2100/realizaciya_fgos/diagnostika.php | Сводные результаты диагностики по классам. |
| Октябрь | 2. Вводный семинар по одной, выбранной вашим коллективом технологии для внедрения (предлагаем начать с технологии проблемно-диалогического урока). Цель: познакомиться с теорией технологии и ее применением на практике. | #### См.: Сборник «Образовательные технологии», можно скачать со стр.http://www.school2100.ru/download/index.php?SECTION_ID=1150 #### См. презентации: «Что надо знать при подготовке проблемно-диалогического урока», «Технология проблемного диалога» #### http://www.school2100.ru/download/index.php?SECTION_ID=1155 См.: 2.ПАМЯТКА-ПРАКТИКУМ. Подготовка урока открытия нового по комплексу технологий «Школы 2100» (на основе проблемного диалога) со стр. http://www.school2100.ru/school2100/realizaciya_fgos/presentations.php См. запись вебинара: 21.04.2011 Проблемно-диалогическая технология как средство формирования универсальных учебных действий (на примере Образовательной системы "Школа 2100") со стр. http://www.school2100.ru/kursy/webinars/ См. журнал «Начальная школа плюс До и После»: 2012, № 09 Тема номера: Проблемно-диалогическая технология. Можно скачать со стр. http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/2012-09 |  |
| Ноябрь | Применение элементов внедряемой технологии на уроках. Постепенное овладение всеми приемами технологии. | См.: Схемы анализа образовательного процесса по УУД ФГОС (в формате Word). 1.Схема анализа образовательного процесса по УУД 3-4 (5-6) кл. 2.Схема анализа образовательного процесса по УУД 5-6 (7-9) кл. 3. Алгоритм использования схем анализа образовательного процесса по УУД для 3-4 кл. и 5-6 кл. 4.Открытая схема анализа урока по ОС «Школа 2100». 5.Алгоритм использования открытой схемы анализа урока по ОС «Школа 2100». Все материалы расположены на стр. http://www.school2100.ru/school2100/realizaciya_fgos/presentations.php |  |
| Ноябрь-декабрь | Взаимопосещение уроков внутри ОУ. Открытые уроки для педагогов своего ОУ. Цель: обмен опытом по внедрению технологии. |  | Видеоурок с анализом (требования к видеоуроку будут высланы позже) * |
| Декабрь | 3. Итоговый семинар по результатам внедрения технологии в ОУ. Цель: рефлексия по итогам первого полугодия, принятие решения об успешном внедрении первой выбранной технологии в ОУ и установка на внедрение следующей (или, в случае затруднения с внедрением, продолжение работы по внедрению первой технологии). |  |  |

*Примечание:

Педагоги, которые подготовили и провели  не менее одного открытого урока  в течение учебного года и прислали видеозапись с анализом урока в УМЦ «Школа 2100»  получают  «Сертификат участия в работе краткосрочных курсов»  УМЦ «Школа 2100».

Авторы и методисты ОС «Школа 2100»