Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Авторы и методисты УМЦ «Школа 2100» благодарят за неизменную поддержку нашей Образовательной системы, за верность идеям развивающего образования. Мы рады отметить, что большинство участников проекта продолжают активно осваивать образовательные технологии деятельного типа в ОС «Школа 2100» и учатся их использовать на уроках разных предметов в начальной и основной школе, что способствует реализации требований ФГОС. Многие из вас также высоко оценивают полезность предложенного нами планирования второго года проекта и предоставленных в помощь по освоению технологий материалов.

Прошлый учебный год был очень непростым для всех нас, но, несмотря на это, большинство образовательных организаций – участниц Федерального инновационного проекта Российской академии образования «Реализация ФГОС через внедрение комплекса технологий ОС “Школа 2100” в массовую практику начальной и основной школы» –однозначно высказались за его продолжение.

Педагоги 31 региона нашей страны принимали самое активное участие в мероприятиях, проводимых Образовательной системой «Школа 2100» в рамках реализации ФИП в течение 2013/2014 учебного года. Так, более 150 учителей школ-участниц ФИП прошли обучение на ознакомительных и углублённых курсах повышения квалификации.

Реализации ФИП была посвящена одна из секций XVII Всероссийской научно-практической конференции, прошедшей в ноябре 2013 года. Восемь регионов представили опыт работы по внедрению комплекса технологий деятельностного типа и итоги апробации диагностики новых образовательных результатов в 5–6-м классах.

В прошлом учебном году в регионах прошли семинары, вебинары, круглые столы, мастер-классы, авторские встречи и скайп-семинары по актуальным проблемам внедрения ФГОС. Школы ФИП активно участвовали и в других мероприятиях, проводимых УМЦ (интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности», конкурс программ внеурочной деятельности и др.). Многие отличившиеся школы и педагоги получили сертификаты и методические материалы (видеоролики, презентации, памятки, учебную литературу и др.).

В соответствии с планом второго года реализации ФИП участники проекта в дополнение к бумажной отчётности предоставляли видео- и фотоотчёты о проделанной работе, что вместе с самоанализами уроков позволило более объективно оценить степень освоения учителями образовательных технологий деятельностного типа. Авторский коллектив выражает благодарность школьным координаторам за большую работу по координации проекта в своих школах. Мы благодарны педагогам, которые изо дня в день на своих уроках внедряют в образовательный процесс технологии деятельностного типа. Жаль, что не все участники проекта нашли возможность рассказать о своих результатах и достижениях. Мы надеемся, что в наступающем учебном году все регионы и школы смогут поделиться своим опытом, творческими наработками и идеями.

В соответствии с планом ФИП 2014/2015 учебный год является третьим годом реализации проекта. Ознакомиться с планом можно на сайте ОС «Школа 2100» в разделе «Всероссийский инновационный проект ФИП РАО» или пройдя по ссылке: http://www.school2100.ru/school2100/realizaciya_fgos/dokumenty.php.

Работу вашей образовательной организации по реализации ФИП в этом учебном году рекомендуем начать с заполнения входной анкеты (Приложение 1). Заполненные анкеты необходимо направить на электронную почту sv.parshina@mail.ru  до 1 октября 2014 года.

Затем важно составить индивидуальный план, по которому пройдёт третий год проекта в вашей образовательной организации.

Предполагаем, что в 2014/2015 учебном году каждая школа – участница проекта продолжит освоение тех образовательных технологий деятельностного типа, которые не были изучены (или в освоении которых возникли трудности) в предыдущие годы проекта. На эту работу рекомендуем отвести первое полугодие учебного года.

В сентябре-октябре 2014 г.

1. Провести вводный семинар по одной выбранной вашим коллективом технологии (той, которую педагоги вашей школы ещё не изучили в первые два года проекта). Цель: ознакомиться с теорией технологии и её применением на практике.

2. Применять элементы внедряемой технологии на уроках. Осваивать все приёмы технологии.

В ноябре-декабре 2014 г.

1. Организовать взаимопосещение уроков внутри школы. Цель: обмен опытом по внедрению технологии.

2. Провести итоговый семинар по результатам внедрения технологии в школе. Цель: рефлексия по итогам полугодия, принятие решения об успешном внедрении выбранной технологии и установка на внедрение следующей (или, в случае затруднения с внедрением, продолжение работы по освоению выбранной технологии).

Во втором полугодии, продолжая осваивать образовательные технологии и учась использовать их на уроках разных предметов, предлагаем уделить внимание освоению технологии организации преемственности «8 шагов» в четвёртых классах начальной школы с участием педагогов будущих пятых классов основной школы. Подробные материалы на сайте «Школа 2100» в разделе «Наши технологии»:

http://www.school2100.ru/school2100/preemstvennost/technology-of-organization/.

Начнём освоение технологии организации преемственности «8 шагов» в декабре 2014 г. с создания приказом администрации образовательной организации временного методобъединения «Преемственность» – учителей начальной школы выпускных четвёртых классов и учителей-предметников будущих пятых классов основной школы.

В декабре 2014 – январе 2015 гг.

Реализуем второй шаг технологии организации преемственности. Достигаем договорённости внутри методобъединения «Преемственность» о едином понимании целей (уровне метапредметных умений, которые необходимо получить на выходе из начальной школы и далее развивать в 5–6-х классах), о соблюдении единых технологий и принципов Образовательной системы «Школа 2100».

В январе-марте 2015 года

Третий шаг технологии организации преемственности. Посещение учителями основной школы уроков в 4-м классе по своим предметам и коллективное обсуждение уроков с позиции соблюдения принципов и технологий развивающего образования, демонстрации учениками требуемых умений.

В марте-апреле

Четвёртый шаг. Разработка и проведение учителями основной школы с помощью педагогов начальной школы совместных уроков в четвёртых классах с соблюдением преемственности в целях, содержании и технологиях.

В апреле-мае

Пятый шаг. Проведение диагностики предметных и метапредметных умений, психологического состояния учеников на выходе из начальной школы и на входе в основную школу (Приложение 2 «Рекомендуемые материалы для проведения комплексной диагностики»). Родительские собрания по теме: «Обеспечение преемственности между ступенями общеобразовательной школы как условие создания комфортной образовательной среды в школе». Итоговое заседание методобъединения – вывод о соответствии результатов освоения технологии согласованному между учителями четвёртых и пятых классов «Портрету выпускника начальной школы», составление рекомендаций по адаптации будущих пятиклассников. Отчёт перед администрацией школы и её решение о поощрении или непоощрении участников методобъединения за освоение первых пяти шагов технологии организации преемственности (завершающие этапы освоения технологии проводятся в первом полугодии 2015/2016 учебного года).

В течение учебного года в соответствии с программой проекта УМЦ «Школа 2100» проводит учебные мероприятия для педагогов, продолжающих освоение технологий деятельностного типа в 1–4-м и 5–7-м классах. В период осенних каникул запланированы курсы и семинары с участием авторов ОС «Школа 2100» в Москве (информация об их сроках и тематике будет уточнена в одной из рассылок и выложена на сайте в разделе «Курсы и семинары» на странице http://www.school2100.ru/kursy/index.php.

В частности, продолжается регистрация на курсы в Московском институте открытого образования. Наши авторы и методисты будут работать со слушателями группы НО-21 (кафедра начального образования МИОО) по теме: «Образовательные технологии деятельностного типа как средство успешной реализации требований ФГОС начального общего образования».

Занятия будут проходить по пятницам с 15:00 по 18:00. Начало – 05.09.2014 (12.09.2014). Объём курсов – 72 часа.

Регистрация слушателей проходит на сайте Московского института открытого образования: http://www.dpomos.ru/reg/courlist-n14.asp. Технические вопросы по электронной регистрации задавайте по адресу: kurs@dpomos.ru . Другие вопросы можно задать методистам Учебно-методического центра «Школа 2100» по электронной почте: umc@school2100.com или по телефону 8-495-778-16-83 (понедельник, среда).

С целью оказания методической помощи учителям мы продолжаем выкладывать подробные разработки уроков на сайте в разделе «Конспекты уроков и методические материалы на каждый день (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кл.)». Все материалы можно найти: http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/.

Итогом работы третьего года проекта будет считаться предоставление до 15 мая 2015 г. отчёта от каждой школы – участницы проекта. Отчеты могут быть представлены в свободной, удобной для вас, форме, либо в форме, предложенной нами.

Отчёт учителя может включать:

- Видеозапись урока. Учитель может представить видеозапись наиболее удачного урока, проведённого с использованием технологий деятельностного типа, над освоением которых он работал в течение третьего года проекта (в том числе урока, проведённого вместе с учителем-предметником в рамках освоения технологии организации преемственности).

- Таблица «Комментарии учителя к уроку по ФИП» (Приложение 3).

Отчёт координатора школьной команды может включать:

      - Отчёты учителей.

      - Таблица «Учёт и контроль внедрения комплекса технологий ОС “Школа 2100” в образовательной организации» (Приложение 4).

Приложения

Приложение 1. Анкета ОО – участницы ФИП РАО.

Приложение 2. Рекомендуемые материалы для проведения комплексной диагностики.

Приложение 3. Алгоритм действий учителя при подготовке видеоурока и таблица «Комментарии учителя к уроку по ФИП» с примером заполнения.

Приложение 4. Информация для школьного координатора. Пояснения по заполнению формы «Учёт и контроль внедрения комплекса технологий ОС “Школа 2100” для координатора школьной команды».

С уважением и наилучшими пожеланиями в реализации проекта,

ваши авторы и методисты ОС «Школа 2100»

30 августа 2014 года