В Ресурсный инновационный центр

при окружном управлении образования НАЗВАНИЕ ОКРУГА

ЗАЯВКА

на присвоение статуса инновационной площадки второго уровня (окружная инновационная площадка)

Учебно-методический центр Образовательной системы «Школа 2100» и образовательное учреждение (название и номер школы, подающей заявку) просят окружную инновационную площадку по теме: «Реализация ФГОС и достижения нового образовательного результата через освоение комплекса деятельностно ориентированных технологий Образовательной системы „Школа 2100“ в массовой практике начальной и основной школы».

Сроки: сентябрь 2012 – август 2015 с возможностью продолжения работы до лета 2017 года.

Направление инновационной деятельности: обновление технологий обучения.

Данная площадка является частью одноименного общемосковского и федерального сетевого проекта, реализуемого учебно-методическим центром Образовательной системы «Школа 2100» в Москве, Ярославской области, республике Мордовия, республике Чувашия, Омской области, Саратовской области и других регионах Российской Федерации.

Сведения об образовательном учреждении, подающем заявку:

Образовательное учреждение (название и номер) _________

Директор (ФИО) ____________________________________________________

Адрес, телефон, эл.почта ОУ: ________________________________________.

Контактное лицо по инновационной работе в образовательном учреждении (ФИО, телефон, эл.почта) _____________________________________________________

1.Краткая концепция проекта (характер и границы предполагаемых изменений существующей практики образования);

Главная цель инновационной площадки - отработать механизм внедрения в массовую школу комплекса технологий Образовательной системы «Школы 2100»:

- Технология проблемного диалога – обучение ребят самостоятельной постановке цели (проблемы) и поиску решения (в т.ч. открытию нового знания);

- Технология продуктивного чтения – обучение ребят смысловому чтению, извлечению информации, данной в явном и неявном виде;

- Технология оценивания учебных успехов – обучение ребят адекватной самооценке своих результатов по видам действий и по уровням сложности;

- Другие технологии (проектная технология, технология решение жизненных задач, технология организации групповой работы и т.д.);

- Технология организации преемственности («8 шагов») – порядок совместных действий педагогов начального и основного звена по установлению единых целей, технологий, и содержательных линий при переходе учеников из 4-го в 5-й класс.

Внедрять этот комплекс технологий необходимо для того, чтобы:

- помочь всем педагогам и коллективам, выбравшим УМК «Школы 2100», в переходе к работе по ФГОС, избежать ситуации, при которой педагоги неэффективно пользуются новыми для них учебниками и пособиями;

- обеспечить преемственность начального и основного звена при переходе на новые образовательные стандарты;

- получить новый образовательный результат в виде системного развития у учеников всех групп универсальных учебных действий.

Таким образом, предполагаемые изменения касаются, прежде всего, организации процесса обучения, его кардинальной перестройки, переход от репродуктивной знаниевой парадигмы к деятельностной развивающей, резкое повышение активности и самостоятельности школьников, что в свою очередь будет способствовать построению развивающей образовательной среды в школах участницах проекта.

Главной инновацией является сам комплекс образовательных технологий, описанный в виде развернутых научных статей, которые сжаты в краткие (одностраничные) «памятки-практикумы». Эти памятки являются основными инструментами внедрения технологий, т.к. задают содержательную и организационную форму практических занятий, в ходе которых педагоги осваивают новые для себя методические приемы, переносят их на свой опыт, делятся им с коллегами. Эти же памятки позволяют разрабатывать ежедневные уроки в соответствии с технологиями деятельностного типа. Особым практическим материалом является краткая схема анализа педагогических действий по универсальным учебным действиям. Она позволяет оценить, насколько соответствуют движению к новому образовательному результату ФГОС - конспекты уроков, учебные материалы, реально проведенные уроки, отдельные их фрагменты и т.п. Сочетание семинаров-практикумов, уроков и занятий, анализа и самоанализа педагогических действий, выстроенных на основе указанных выше материалов и составляет самовоспроизводящийся механизм внедрения образовательных технологий «Школы 2100», обеспечивающих новые результаты.  Подробное описание этого механизма – один из результатов работы инновационной площадки.

По своей организационной структуре наш проект «Реализация ФГОС через освоение комплекса технологий «Школы 2100» является федеральным сетевым проектом, основанным на принципе социального партнёрства. Для Москвы уровни объединения выглядят следующим образом:

- Образовательные учреждения (школы), образующие территориальные методические сети;

- Окружные инновационные площадки, объединяющие территориальные методические сети (или совпадающие с ними при небольшом числе участников в округе)

- Координационное объединение окружных инновационных площадок г.Москвы, осуществляемое Учебно-методическим центром Образовательной системы «Школа 2100» (методист координатор проекта по Москве - Паршина Светлана Валентиновна);

- Региональные инновационные площадки, методические сети образовательных учреждений регионов РФ, работающей по той же теме «Реализация ФГОС через освоение и распространение комплекса технологий «Школы 2100»: Республика Башкортостан, Ростовская область, Республика Татарстан, Ивановская область, Костромская область, Ярославская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Мордовия, Республика Чувашия, Псковская область; Саратовская область, Республика Удмуртия, Омская область, Архангельская область, Брянская область, Свердловская область и др.

- Координатором всего проекта на федеральном уровне является Учебно-методический центр Образовательной системы «Школа 2100» (методист координатор Сизова Е.В.) и ученый совет Образовательной системы «Школа 2100», во главе с президентом системы доктором педагогических наук, профессором Р.Н.Бунеевым.

2.Имеющиеся результаты инновационной деятельности в рамках выбранной тематики проекта.

1) Отработанный комплекс технологий «Школы 2100» (проблемный диалог, продуктивное чтение, оценивание учебных успехов), реализуемый и поддерживаемый в УМК «Школы 2100» для начальной, основной и старшей школы.

2) Результаты экспериментов по преемственности – совместного РАО и «Школы 2100» (2008-2011 гг.) и ГЭП г. Москвы (2009–2012 гг.):

– технология организации преемственности «8 шагов», опубликованной на сайте «Школы 2100», в сборниках «Школы 2100»;

– процедура внедрения комплекса технологий «Школы 2100» в масштабах одного ОУ в виде текста-описания, памяток по каждой технологии, сценариев конкретных мероприятий (педагогические советы, заседания МО, обучающие семинары и т.д.) (опубликованы в сборниках и на сайте);

– диагностические работы по личностным и метапредметным результатам ФГОС (изданы в издательстве «Баласс»);

– результаты сравнительного исследования нового образовательного результата (опубликованы на сайте «Школы 2100» и в сборниках).

3) Программы курсов ПК по ОС «Школа 2100», реализуемые в АПК и ПРО и региональных учреждениях ПК.

3. Обоснование потребности столичного образования в результатах проекта;

Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012–2016 гг.). Развитие образования города Москвы («Столичное образование») определяет перечень задач, среди которых на первом месте: обновление содержания и технологий образования в соответствии с образовательными запросами населения. Это полностью коррелирует с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, определяющих переход к работе на новый образовательный результат на основе деятельностного подхода. Как раз в связи с переходом к работе по ФГОС в России, и особенно в Москве, значительно возросло число школ и учителей, выбравших УМК Образовательной системы «Школа 2100» (рекомендованный в Федеральном перечне по начальной и основной школе). При этом, как показывает многолетний опыт развития Образовательной системы «Школа 2100», педагоги, начинающие освоение системы, первоначально ограничиваются УМК, не обращая должного внимания на образовательные технологии деятельностного типа. Однако без них получить новый образовательный результат ФГОС невозможно.

Все это определяет конкретную задачу – массовое распространение и освоение комплекса технологий «Школы 2100» в рамках обновления содержания и технологий образования в системе образования г. Москвы.

Данная задача вписывается в направление «обновление технологий обучения» Концепции развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в системе образования города Москвы на 2012–2016 годы, а также она будет способствовать решению трёх обозначенных в данной Концепции задач инновационной деятельности в системе образования г. Москвы:

– разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования;

– создание форм, методов и средств обучения; новых образовательных технологий, сетевого взаимодействия образовательных организаций;

– поиск методик подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

Решение поставленной задачи позволит:

- обеспечить достижение нового образовательного  результата ФГОС через перестройку образовательной среды школ участник проекта на основе внедрения  комплекса деятельностно ориентированных технологий;

– обеспечить преемственность введения стандартов второго поколения в начальной и основной школе;

- получить самовоспроизводящийся коллективами ОУ механизм внедрения комплекса деятельностно ориентированных технологий, который будет легко переносим в практику работы любой общеобразовательной школы.

4. Программа и план поэтапной реализации проекта;

4.1. Задачи и прогнозируемые результаты

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| 1. Распространение комплекса технологий «Школы 2100» (в т.ч. технологии преемственности) от ОУ, владеющих ими, к школам, осваивающим Образовательную систему «Школа 2100». Одновременно на ступени начального и основного звена. Подзадачи (последовательный ряд): 1.1. Образование территориальных методических сетей, каждая из которых включает школу, уже освоившую комплекс технологий и способную транслировать свой опыт, так и школы, начинающие освоение данного комплекса. 1.2. Обучение педагогов школ, готовых транслировать свой опыт, на углубленных курсах «Школы 2100». 1.3. Обучение педагогов использованию комплекса технологий через семинары, краткосрочные курсы, консультации и т.п. | – Решение проблемы перехода на новый образовательный результат ФГОС через освоение деятельностно ориентированных технологий «Школы 2100» педагогическими коллективами ОУ. – Решение проблемы преемственности в соответствующих ОУ (или на начальном этапе – снижение ее остроты). |
| 2) Подробное описание механизма внедрения комплекса технологий «Школы 2100» в массовую школу . Составление текста на основе сочетания алгоритмов внедрения комплекса технологий, разработанных авторами ОС «Школы 2100» и методическими рекомендациями, опытом преодоления трудностей, описанным педагогами школ участниц проекта. | Публикация |
| 3) Диагностика нового образовательного результата. | Тетради диагностик метапредметных результатов с 1-го под 9-й класс. |
| 4) Разработка механизмов внедрения технологий, дополняющих сложившийся комплекс «Школы 2100» (на базе любых готовых к этому школ – участниц проекта). Подзадачи: 4.1. Проектная технология в учебной и внеучебной деятельности. 4.2. Технология регулярной групповой работы на уроках и вне уроков. 4.3. Технология перестройки воспитательной работы школы с формирующей на личностно ориентированную деятельностную парадигму. 4.4. Технология работы с родителями, чьи дети учатся по стандартам нового поколения (т.е. не так, как учились сами родители: «В чем можно помочь ребенку и как не мешать ему становится самостоятельным?»). И другие. | Отработанные памятки по внедрению каждой новой технологии, сценарии практикумов, обучающих педагогов этим технологиям. |

4.2. Этапы 3-летнего цикла работы ОИП:

Предварительный этап (весна 2012 – октябрь 2012)

Соглашение со школами об их включении в проект «Реализация ФГОС через внедрение комплекса технологий „Школы 2100“»:

1) Школам, давно и успешно использующим, УМК «Школа 2100» (в 1–4 классах и, возможно, в 5-9 классах) предлагается заключить с Учебно-методическим центром «Школа 2100» договор о базовой площадке. Это означает готовность данного образовательного учреждения работать в режиме распространения технологий «Школы 2100» в начальном и основном звене, получение в итоге сертифицированного статуса «Школа – методический центр, реализующий проект «Внедрение комплекса технологий „Школы 2100“ как способ реализации ФГОС»;

2)  Школам, только осваивающим работу по УМК «Школа 2100» (например, только в 1–2 классах) предлагается заключить с Учебно-методическим центром «Школы 2100» договор о внедренческой площадке. Это означает готовность системно внедрять комплекс технологий «Школы 2100» с 1–2-го класса, потом и с 5-го класса; готовность выстраивать преемственность начального и основного звена по системе «Школа 2100», прежде всего на уровне целей, технологий, а при готовности педагогического коллектива и на уровне использования единых предметных линий УМК.

Образование территориальных сетей школ, где вокруг одной школы – базовой площадки объединятся несколько школ - внедренческих площадок для взаимного обмена положительным опытом личностно ориентированного развивающего образования, проведения совместных семинаров, мастер-классов, практикумов по внедрению комплекса технологий, по программам и методическим материалам, предоставленным УМЦ «Школа 2100», с регулярным участием авторов и методистов нашей системы.

Составление программ повышения квалификации через курсы, систему обучающих семинаров, в сотрудничестве школ, окружных методических служб, УМЦ «Школы 2100»  и других партнеров проекта.

1-й год проекта (2012/2013 уч. год)

Комплексная входная диагностика (метапредметные и предметные результаты школьников, анкетирование учителей и т.п.).

Углубленные курсы для педагогов «опытных» школ потенциальных метод. центров – «Методы распространения комплекса технологий „Школы 2100“» как средство реализации ФГОС в начальной и основной школе»  (смешанная группа педагогов начального и основного звена).

Начало распространения комплекса технологий – курсов и обучающих семинаров для педагогов школ, начинающих освоение «Школы 2100» в 1–2-х и 5-м классе. В основной школе допускается начало освоения системы «Школы 2100» через использование комплекса технологий на любом привычном педагогу УМК.

Представление первых результатов работы ГИП: результаты входной диагностики, результаты курсовой переподготовки, анкетирование по первым результатам внедрения комплекса технологий в массовую практику.

2-й год проекта (2013/2014 уч. год)

Продолжение распространения комплекса технологий – обучающие семинары на базе «опытных» школы для педагогов продолжающих освоение «Школы 2100» в 1–3-х и 5–6-х классах.

Переход педагогов основного звена, освоивших технологий «Школы 2100», на УМК «Школы 2100» с 5-го класса.

3-й год проекта (2014/2015 уч. год)

Продолжение распространения комплекса технологий - обучающих семинаров для педагогов школ, продолжающих освоение системы «Школы 2100» в 1–4 и 5–7-х классах.

Начало реализации технологии организации преемственности «8 шагов» в 4-х классах с участием педагогов будущих 5-х классов.

Комплексная диагностика результатов учеников на выходе из начальной школы.

Разносторонняя психолого-педагогическая диагностика образовательных сред школ – участников проекта (сравнительная на ступени начальной и основной школы).

Представление результатов 3-годичного цикла работы (в т.ч. в рамках открытых семинаров на базе разных школ участниц проекта).

4.3. Перспективный план по завершении 3-летнего цикла работы ОИП

4-й год проекта (2015/2016 уч. год)

Продолжение распространения комплекса технологий – обучающие семинары и курсы для новых педагогов школ, продолжающих освоение «Школы 2100» в 1–4-х, 5–9-х, 10–11-х классах.

Завершение реализации технологии преемственности «8 шагов» - переход первой параллели детей, учившихся по ФГОС, из начальной в основную школу.

Комплексная диагностика по 5–6 классам.

5-й год проекта (2016/2017 уч. год)

Завершение в основном распространения комплекса технологий – серия открытых семинаров, подготовленных разными школами работающих по системе «Школы 2100» с 1-го по 11-й класс.

Комплексная диагностика результатов учеников в 3–4-х и 7–9-х классов.

Разносторонняя психолого-педагогическая диагностика образовательных сред школ – участников проекта (единая для ступеней начальной и основной школы, а также старшей школы).

Результат предварительного маркетингового исследования;

По данным методических центров административных округов г.Москвы в 2011-2012 учебном году по УМК Образовательной системы «Школа 2100» в начальных классах работали педагоги 445 образовательных учреждений.

САО – 45

СВАО – 34

СЗАО – 62

Зеленоград - 18

ЦАО – 11

ЗАО - 39

ВАО - 22

ЮВАО - 80

ЮЗАО - 72

ЮАО - 62

Из этого числа школ условно «опытными» (работающими по УМК «Школа 2100» более четырех лет и так или иначе знакомыми с комплексом технологий деятельностного типа) является около 50-60% образовательных учреждений. Условно «начинающими»  - взявшими УМК развивающей образовательной системы «Школа 2100» только в текущем году в связи с переходом на ФГОС и в основном начинающими знакомиться с новым комплексом технологий – соответственно, 40-50% образовательных учреждений.

На первое предложение УМЦ «Школы 2100» участвовать в инновационном проекте «Реализация ФГОС и достижения нового образовательного результата через освоение комплекса деятельностно ориентированных технологий Образовательной системы „Школа 2100“ в массовой практике начальной и основной школы» откликнулось – прислали заявки - 36 школ. При этом среди них преобладают школы условно «начинающие» по отношению к заявленной теме.  Общий список таков:

САО – 184, 185, 656, 660, 885, 1112, 1120, 1592, 1702

СВАО – 1506

СЗАО – 677, 819, 828

Зеленоград - 852, 1149

ЦАО – 1468

ЗАО - 71, 1003

ВАО – 681

ЮВАО - 339, 1350, 1457, 1469

ЮЗАО - 3, 156, 863, 1106, 1693, 1994

ЮАО - 534, 550, 575, 932, 1450, 1640, 2001

Предварительная оценка экономической и социально-культурной эффективности инновации;

Социально-культурный эффект инновации – это прежде всего изменение психологических установок педагога массовой школы, переключение его внимания на развивающий эффект его работы, переосмысление взаимодействий с учеником не как с объектом, а как с субъектом образовательного процесса.

Главный экономический эффект инновации – косвенен. Это иные, новые образовательные результаты учеников массовой школы, возрастание их способностей быть активными, креативными участниками новых, в том числе экономических, отношений, участвовать в модернизации и обновлении жизни нашей страны.

Предложения по продвижению и тиражированию инновации;

Главное продвигаемой инновацией является комплекс технологий,  описанный с помощью кратких одностраничных ПАМЯТОК-ПРАКТИКУМОВ. Их публикация в Интеренете и печатных сборниках уже осуществлена. В ходе инновационной работе каждый педагог и каждое образовательное учреждение фиксирует свой опыт внедрения и преодоления трудностей в виде кратких письменных ежегодных методических отчетов, а также (по возможности) – презентаций,  фрагментов видео-уроков с методическими советами, рекомендациями, заданиями по практическому использованию и т.п. Данные материалы с указанием авторства публикуются на сайтах образовательных учреждений и на сайте «Школы 2100» в разделе «методическая копилка».

Состав участников реализации проекта;

Исполнители

- Научные руководители, представители авторского коллектива ОС «Школа 2100» (в лице совета координаторов):

Вахрушев Александр Александрович – член-корреспондент АПСН, кандидат биологических наук, автор учебников, координатор естественно-научного направления в Образовательной системе «Школа 2100» (тел. 8-916-141-67-40, е-mail: shuravahrushev@mail.ru );

Данилов Дмитрий Даимович – кандидат исторических наук, автор учебников, координатор направления «История и обществознание» в Образовательной системе «Школа 2100» (тел. 8-916-396-96-28, e-mail: danilovod@mail.ru);

Козлова Светлана Александровна – автор учебников, координатор направления «Математика» в Образовательной системе «Школа 2100» (тел. 8-926-810-04-71, e-mail: svk154@yandex.ru).

- Учебно-методический центр «Школа 2100» (методист - координатор проекта Паршина Светлана Валентиновна (тел. 8-916-874-33-45, e-mail: fip_moskva@school2100.com; sv.parshina@mail.ru).

- Образовательные учреждения (базовые площадки ОС «Школа 2100»), способные работать в режиме распространения опыта внедрения комплекса технологий;

- Образовательные учреждения, переходящие на работу по ОС «Школа 2100» в рамках внедрения ФГОС, образующие сети партнёрства со школами, распространяющими опыт внедрения технологий.

Партнёры

- Российская академия образования,

- АПК и ПРО,

- Издательство «Баласс»

- Журнал «Начальная школа плюс До и После»

Предварительные расчеты по кадровому, научному, экономическому, материально-техническому обеспечению проекта;

Для организации проекта, прежде всего, необходимо создание в каждой школе методического объединения педагогов желающих участвовать в инновационной работе. Подготовка среди них педагогов-тьютеров их научное и методическое сопровождение – это задача Учебно-методического центра и авторского коллектива Образовательной системы «Школа 2100». Учитывая 15-летний опыт работы по повышению квалификации учителей – задача вполне решаемая.

Специальное материально-техническое оснащение для реализации проекта не требуется, т.к. инновации касаются процесса живого педагогического общения учителей и учеников.

Источники финансирования;

Для успешной реализации проекта необходимо, чтобы педагоги, взявшие на себя дополнительную работу по распространению или внедрению комплекса технологий деятельностного типа, получали соответствующее материальное вознаграждение. В минимальном режиме это может осуществляться через фонд стимулирования оплаты труда каждой школы. Однако привлечение дополнительных, в т.ч. бюджетных средств прямо способствуют активизации и эффективности данной работе в массовой школе.

Предложения по коммерциализации проекта, включая план защиты объекта интеллектуальной собственности.

Сам проект является образовательным,  а не коммерческим. Он прямо обеспечивает социально-культурных эффект (см. выше) и только косвенно – через развитие качеств выпускников массовых школ  – эффект экономический. Тем не менее, часть результатов проекта (описания процедуры внедрения технологий, методические материалы) – являются объектами интеллектуальной собственности. В рамках проекта предусмотрена их регулярная публикация на сайтах ОУ и ОС «Школа 2100»,  а так же периодически обобщенные материалы проекта будут публиковаться в сборниках конференции «Школы 2100» и в журнале «Начальная школа плюс До и После».

Директор (ФИО) ________________

Образовательного учреждения _________________